## Carta Gantt
CARTA GANTT PRELIMINAR – CAPSTONE SIGIOP-MOP 2026
Versión 0.1 – Plan inicial previo a la primera reunión de levantamiento con MOP (17-08-2026). Actualizar requerimientos, prioridades y actividades después de dicha reunión.
|  |  | 10–16 ago | 17–23 ago | 24–30 ago | 31 ago–6 sep | 7–13 sep | 14–20 sep | 21–27 sep | 28 sep–4 oct | 5–11 oct | 12–18 oct | 19–25 oct | 26 oct–1 nov | 2–8 nov | 9–15 nov | 16–22 nov | 23–29 nov | 30 nov–6 dic | 7–13 dic
ID | Actividad / Entregable | Fase | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
A01 | Organización del equipo, roles y canales de comunicación | Fase 1 | ■
A02 | Revisión de instructivos, rúbricas y entregables Capstone | Fase 1 | ■ | ■
A03 | Preparar reunión MOP: pauta, acta y presentación inicial | Fase 1 | ■
A04 | Primera reunión MOP: levantamiento y validación inicial | Fase 1 |  | ■
A05 | Documentar acta, requerimientos y acuerdos de reunión MOP | Fase 1 |  | ■
A06 | Definir problema, contexto, stakeholders y propuesta de valor | Fase 1 |  | ■ | ■
A07 | Definir alcance inicial, objetivos y factibilidad | Fase 1 |  | ■ | ■
A08 | Definir metodología Scrum, roles y forma de trabajo | Fase 1 |  | ■ | ■
A09 | Crear repositorio Git y estructura de evidencias/documentación | Fase 1 | ■ | ■ | ■ | ■
A10 | Product Vision y Product Backlog inicial | Fase 1 |  | ■ | ■ | ■
A11 | Arquitectura preliminar y modelo de datos inicial | Fase 1 |  |  | ■ | ■
A12 | Plan de trabajo y Carta Gantt definitiva de Fase 1 | Fase 1 |  |  | ■ | ■
H01 | HITO: Cierre / entrega Fase 1 | Fase 1 |  |  |  | ■
A13 | Configuración entorno, base de datos, proyecto y despliegue inicial | Fase 2 |  |  |  |  | ■
A14 | Autenticación, usuarios, roles y permisos | Fase 2 |  |  |  |  | ■ | ■
A15 | Módulo de formularios y registro de información | Fase 2 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
A16 | Persistencia, consulta, edición y trazabilidad de registros | Fase 2 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
A17 | Mapa y visualización territorial / urgencia | Fase 2 | [7 empty] | ■ | ■ | ■
A18 | Dashboard, indicadores, filtros y reportes | Fase 2 | [8 empty] | ■ | ■ | ■
A19 | Funciones de IA priorizadas y validadas con MOP | Fase 2 | [9 empty] | ■ | ■ | ■
A20 | Reuniones periódicas de seguimiento y validación con MOP | Fase 2 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
A21 | Pruebas funcionales, integración y corrección de errores | Fase 2 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
A22 | Actualización continua de Git, evidencias y documentación técnica | Fase 2 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
A23 | Arquitectura final, modelo de datos, UML y documentación técnica | Fase 2 | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
A24 | Validación del MVP y cierre de funcionalidades comprometidas | Fase 2 | [11 empty] | ■ | ■
A25 | Informe final Fase 2, manuales y consolidación de evidencias | Fase 2 | [12 empty] | ■ | ■
H02 | HITO: Sistema funcional / cierre Fase 2 | Fase 2 | [13 empty] | ■
A26 | Preparación de presentación final y selección de evidencias | Fase 3 | [14 empty] | ■
A27 | Preparación y estabilización de la demostración del sistema | Fase 3 | [14 empty] | ■ | ■
A28 | Preparación de problemática, solución, caso de uso y arquitectura en inglés | Fase 3 | [14 empty] | ■ | ■
A29 | Ensayo de defensa, preguntas técnicas y distribución de tiempos | Fase 3 | [15 empty] | ■
A30 | Revisión final de Git, documentación y evidencias | Fase 3 | [14 empty] | ■ | ■ | ■
H03 | HITO: Presentación / defensa final | Fase 3 | [16 empty] | ■
A31 | Reflexión final y cierre administrativo/académico | Fase 3 | [16 empty] | ■ | ■

## Seguimiento
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y AJUSTES
ID | Actividad | Responsable | Estado | % Avance | Evidencia / enlace Git | Observaciones / dificultades | Ajuste requerido
A01 | Organización del equipo, roles y canales de comunicación | Por asignar | No iniciado | 0%
A02 | Revisión de instructivos, rúbricas y entregables Capstone | Por asignar | No iniciado | 0%
A03 | Preparar reunión MOP: pauta, acta y presentación inicial | Por asignar | No iniciado | 0%
A04 | Primera reunión MOP: levantamiento y validación inicial | Por asignar | No iniciado | 0%
A05 | Documentar acta, requerimientos y acuerdos de reunión MOP | Por asignar | No iniciado | 0%
A06 | Definir problema, contexto, stakeholders y propuesta de valor | Por asignar | No iniciado | 0%
A07 | Definir alcance inicial, objetivos y factibilidad | Por asignar | No iniciado | 0%
A08 | Definir metodología Scrum, roles y forma de trabajo | Por asignar | No iniciado | 0%
A09 | Crear repositorio Git y estructura de evidencias/documentación | Por asignar | No iniciado | 0%
A10 | Product Vision y Product Backlog inicial | Por asignar | No iniciado | 0%
A11 | Arquitectura preliminar y modelo de datos inicial | Por asignar | No iniciado | 0%
A12 | Plan de trabajo y Carta Gantt definitiva de Fase 1 | Por asignar | No iniciado | 0%
A13 | Configuración entorno, base de datos, proyecto y despliegue inicial | Por asignar | No iniciado | 0%
A14 | Autenticación, usuarios, roles y permisos | Por asignar | No iniciado | 0%
A15 | Módulo de formularios y registro de información | Por asignar | No iniciado | 0%
A16 | Persistencia, consulta, edición y trazabilidad de registros | Por asignar | No iniciado | 0%
A17 | Mapa y visualización territorial / urgencia | Por asignar | No iniciado | 0%
A18 | Dashboard, indicadores, filtros y reportes | Por asignar | No iniciado | 0%
A19 | Funciones de IA priorizadas y validadas con MOP | Por asignar | No iniciado | 0%
A20 | Reuniones periódicas de seguimiento y validación con MOP | Por asignar | No iniciado | 0%
A21 | Pruebas funcionales, integración y corrección de errores | Por asignar | No iniciado | 0%
A22 | Actualización continua de Git, evidencias y documentación técnica | Por asignar | No iniciado | 0%
A23 | Arquitectura final, modelo de datos, UML y documentación técnica | Por asignar | No iniciado | 0%
A24 | Validación del MVP y cierre de funcionalidades comprometidas | Por asignar | No iniciado | 0%
A25 | Informe final Fase 2, manuales y consolidación de evidencias | Por asignar | No iniciado | 0%
A26 | Preparación de presentación final y selección de evidencias | Por asignar | No iniciado | 0%
A27 | Preparación y estabilización de la demostración del sistema | Por asignar | No iniciado | 0%
A28 | Preparación de problemática, solución, caso de uso y arquitectura en inglés | Por asignar | No iniciado | 0%
A29 | Ensayo de defensa, preguntas técnicas y distribución de tiempos | Por asignar | No iniciado | 0%
A30 | Revisión final de Git, documentación y evidencias | Por asignar | No iniciado | 0%
A31 | Reflexión final y cierre administrativo/académico | Por asignar | No iniciado | 0%

## Reuniones MOP
REGISTRO DE REUNIONES Y VALIDACIONES CON MOP
N° | Fecha | Objetivo | Participantes MOP | Participantes equipo | Requerimientos / decisiones | Pendientes | Próxima reunión | Estado acta
1 | 2026-08-17 | Levantamiento y validación inicial de problema, proceso, usuarios, necesidades y restricciones. | Por confirmar | Hugo, Jaime, Mario, Francisco |  |  | Por definir | Preparada
2 |  | Seguimiento / validación de requerimientos y alcance. | Por confirmar | Por definir |  |  | Por definir | Pendiente
3 |  | Validación de prototipo / incremento funcional. | Por confirmar | Por definir |  |  | Por definir | Pendiente
4 |  | Validación de MVP y resultados. | Por confirmar | Por definir |  |  | Por definir | Pendiente

## Hitos y entregas
HITOS ACADÉMICOS Y METAS INTERNAS
Semana | Fecha / rango | Hito | Tipo | Resultado esperado | Estado
2 | 17–23 ago | Evaluación formativa Fase 1 + primera reunión MOP | Académico / Proyecto | Problema y necesidades iniciales levantadas | En curso
3 | 24–30 ago | Autoevaluación Fase 1 | Académico | Definición revisada antes de cierre | Pendiente
4 | 31 ago–6 sep | Cierre / entrega Fase 1 | Académico | Proyecto definido, planificado y trazable | Pendiente
7 | 21–27 sep | Evaluación formativa Fase 2 | Académico | Avance, metodología, ajustes y evidencias | Pendiente
9 | 5–11 oct | Autoevaluación Fase 2 | Académico | Plan y evidencias actualizados | Pendiente
13 | 2–8 nov | Meta interna: sistema funcional | Proyecto | MVP comprometido operativo | Pendiente
14 | 9–15 nov | Cierre / entrega Fase 2 | Académico | Informe, pruebas, Git, evidencias y manuales | Pendiente
16 | 23–29 nov | Ensayo / autoevaluación Fase 3 | Académico | Defensa de 20 min y partes en inglés preparadas | Pendiente
17 | 30 nov–6 dic | Presentación / defensa final | Académico | Demo estable y defensa técnica | Pendiente
18 | 7–13 dic | Cierre Capstone | Académico | Reflexión y cierre final | Pendiente